## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Requerimientos
Elaborado por: | Angel Gabriel Jaimes Rincón
Documento identidad: | 10974992035
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
El proyecto puede tener cambios a ultimo momento, es decir, que a ultima hora la institucion o personas encargadas del mismo tuvieron que hacer algunos cambios a ultimo momento por temas varios. | Medio (M) | Falla administrativa |  | Fallas administrativas | • Tener definido todo lo relacionado sobre el proyecto, que no vaya faltar ningun detalle. • Diseñar un espacio para la conversar cosas relacionadas sobre el mismo, teniendo en cuenta que es lo que hace falta o que mejoria se podra hacer.
No haber conversado y hablado correctamente sobre los requerimientos funcionales y no funcionales pueden causar una mala interpretacion de las mismas, tambien puede surgir que puede faltar algunos requerimientos importantes, de acuerdo al proyecto. | Bajo (B) | Compromiso con la informacion | Integrantes | falta de investigacion y orden | •Implementar medidas de analisis al proyecto, investigar y priorizar la informacion que se quiere dar.
No resolver conflictos y expectativas que surgan a traves del avance del proyecto, pueden causar un desnivel en el rendimiento del grupo y mal entendidos por mala comunicación. | Alto (A) | Falla comunicación | Lider y sus integrantes | mala comunicación entre los mienbros | •Tener espacio donde se puedan resolver cualquier tipo de conflictos, tambien tratando de que todos los participantes den su opinion sobre el tema.
No tener claro el diagrama y el modelo del proyecto, haciendo que la informacion y lo que se quiera presentar sea confusa e incompleta. | Bajo (B) | Falta de ideas | Integrantes | mala administracion de espacio | •Espacios donde la imaginacion no tenga limites, donde cada integrante aporta informacion e ideas para comparar o discutirlas.