## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Diseño
Elaborado por: | Angel David Márquez Rueda
Documento identidad: | 1005327691
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
Alto coste en la adquisición de equipamento requerido y personal capacitado para la instalación puesta a prueba de los elementos | Medio (M) | Falla Técnica |  | Mal funcionamiento del equipo | • Realizar un estudio riguroso de los implementos disponibles en el mercado • Analizar software empleado y comunicación entre estos • Identificar previamente talento humano capacitado
Sistemas operativos ambigüos o incompatibles entre sí, complicando la comunicación entre los dispositivos involucrados al momento de sincronizarlos | Medio (M) | Falla Técnica |  | Mal funcionamiento del software | • Estudiar los S.O. utilizados en los equipamentos • Consultar con el fabricante detalles técnicos adicionales como sincronización con otros dispositivos
SGBD inestable al haber un alto intercambio de información entre los equipamentos, provocado por un ingreso masivo de persona en muy corto tiempo | Alto (A) | Falla Técnica |  | Saturación del sistema de información | • Hacer un análisis previo de SGBD disponibles en el mercado, evadiendo los gratuitos por tener dudosa compatibilidad en entornos reales de trabajo • Realizar pruebas de estrés con el sistema gestor e identificar cuánta información puede procesar en corto tiempo
Fallo en el suministro eléctrico en cualquier momento, provocado por apagones o causas naturales, teniendo como consecuencia una posible avería en los equipamentos y, principalmente, el SGBD | Alto (A) | Perdida de los servicios esenciales | Eléctrico | Pérdida de suministro de energía | • Estudiar alternativas energéticas al momento de sufrir apagones, como sistemas de baterías de respaldo • Considerar el uso de protección eléctrica, como reguladores de voltaje o supresores de picos, esto en caso de subidas de corriente • Tener en cuenta el uso de infraestructura eléctrica redundante, en caso de que una fuente falle, las otras la reemplaza (muy similar a las baterías)