## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Implementacion
Elaborado por: | Jhon Fredy Martinez Diaz
Documento identidad: | 1097490391
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
Fallo en el sistema de conexión de sofware, como lo son la camara, el detector de metales, la conexión fisica de los cables y el resto del sistema de sofware. | Medio (M) | Falla Técnica |  | malas conexión de los equipos. | • Realizar un chequeo constante de todos estos elementos de sofware. • relizar mantenimiento de la red cableada cada 2 meses. • estando al tanto que las conexiones de los cables queden en un lugar donde no cualquiera pueda acceder.
Retraso en el cronograma, por demoras en la entrega de los dispositivos, por daños de fabrica en las parte del software. | Medio (M) | Falla Técnica |  | Demoras en la entrega de el sistema. | • planificar con bastante tiempo anterior la entrega de los implementos con los proveedores. • contrato con un proveedor que sea responsable y cumplido con las fechas. • Evaluar cada parte del sofware antes de ser entregados por el proveedor.
Bugs en la hora de poner a trabar trabajar el sistema por conexión hardware y sofware | Alto (A) | Falla Técnica |  | infuncionalidad del sistema | • Realizar unas buenas conexiones en el sistema de sofware. • integraracion de el sofware y hardware para que el sistema arroje la informacion completa.
Fallo en el suministro eléctrico en cualquier momento, provocado por apagones o causas naturales, teniendo como consecuencia una posible avería en los equipamentos y, principalmente, el SGBD | Alto (A) | Perdida de los servicios esenciales | Eléctrico | Pérdida de suministro de energía | • Estudiar alternativas energéticas al momento de sufrir apagones, como sistemas de baterías de respaldo • Considerar el uso de protección eléctrica, como reguladores de voltaje o supresores de picos, esto en caso de subidas de corriente • Tener en cuenta el uso de infraestructura eléctrica redundante, en caso de que una fuente falle, las otras la reemplaza (muy similar a las baterías)
ataques en el sistema de sofware como tambien el de hardware | Alto (A) | Perdida de los servicios esenciales, daño en el sistema |  | ingenieria social para dañar parte del hardware como sofware | • activar la seguridad del sistema con antivirus y proteccion a el servidor . • los vigilantes esten al pemndiente para que el hardware no tenga daños por personas.