## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Pruebas
Elaborado por: | Angel David Márquez Rueda
Documento identidad: | 1005327691
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
Incomunicación total entre el lector facial y la base de datos, debido a programación incorrecta de estos implementos | Medio (M) | Falla Técnica |  | Mal funcionamiento del software | • Revisar código fuente e identificar en cuál instrucción presenta problemas • Probar base de datos antes de la integración para descartas errores
Elementos insuficientes en caso de que las pruebas sean satisfactorias, siendo necesario evaluar nuevamente presupuesto disponible para instalar más módulos | Bajo (B) | Compromiso de las funciones | Deliberada | Incumplimiento en la disponibilidad del personal | • Realizar un estudio previo sobre las dimensiones de la entrada y determinar cuantos implementos realmente son necesarios • Evaluar costo total entre adquisición, instalación y mantenimiento y, en caso de ser necesario, buscar alternativas que se ajusten al negocio
Detector de metales no emite alarma al identificar elementos sospechosos como armas blancas, o bien identifica como elemento prohibido cosas comunes como monedas, móviles, etc… | Medio (M) | Falla Técnica |  | Mal funcionamiento del software | • Consultar en la base de datos que elementos ha identificado la IA como sospechosos y probar • Revisar como la IA ha sido entrenada y, de ser necesaria, enseñarle nuevamente a identificar los objetos • Verificar estado del detector de metales en caso de que la alarma estuviera averiada o mal configurada
Indisponibilidad o resistencia del personal administrativo o educativo para la puesta a prueba del sistema de gestión | Alto (A) | Compromiso de las funciones |  | Incumplimiento en la disponibilidad del personal | • Informar a la comunidad educativa y administrativa sobre la puesta a prueba del sistema de seguridad • Realizar encuestas de participación para que la comunidad presencia el funcionamiento de los implementos • Crear incentivos a la comunidad estudiantil a participar en la puesta a prueba del sistema, autorizada por su respectiva coordinación del programa
Error en el uso de los implementos, bien sea porque el detector encuentra elementos prohibidos o la comunidad sigue incorrectamente el procedimiento a implementar | Alto (A) | Compromiso de las funciones |  | Error en el uso | • Dar a conocer a la comunidad de los implementos a utilizar e indicar plazo para su instalación definitiva • Crear una guía rápida y fácil de entender el funcionamiento a simple vista de los implementos • Informar a la comunidad de los elementos que se van a prohibir en la institución, esto con el fin de informar a la comunidad y evitar quejas por "mal funcionamiento"