## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Despliegue
Elaborado por: | Angel Gabriel Jaimes Rincón
Documento identidad: | 1097492035
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
El despliegue del proyecto puede tener interrumciones en las operaciones normales en la empresa, haciendo que cause perdidas de dinero, cronograma, etc... | Medio (M) | Falla Técnica |  | Mal funcionamiento de la empresa | • Desplegar en un horario donde no afecte em buen funcionamiento de la empresa. • Hacer analisis de los dias donde el despliegue no llegase afectar a la empresa.
Las personas pueden tener dificultades o resistirse a adaptarse a un nuevo sistema, lo que conlleva a que afecte su adaptacion y cambio a la misma | Baja (B) | Adaptación |  | Generar rechazo al sistema | • Hacer un comunicado a todas las personas sobre el nuevo sistema que se va a implementar y explicar el funcionamiento de la misma. • Hacerles entender a las personas el porque del nuevo sistema que se va a implementar.
El Despliegue del sistema puede presentar incumplimiento de las regulaciones legales del estado. | Alto (A) | Falla Administrativa |  | incumplimiento regulaciones | • Hacer un análisis previo al sistema, que cumpla todas las normal y que su construcción sea con sistemas de alta confiabilidad. • Realizar una investigacion de las regulaciones legales del estado, tratando de cumplir abligatoriamente con estas.
Fallo en el tema de economico, afectanto al lanzamiento del sistema por temas de aumento de materiales o recursos, tambien afectando a la capacidad de la inversion del mismo. | Medio (M) | Crisis economica | Presupuesto | fluctuacion ecomonica | • Estudiar los precios de cada componente y sistema utilizarse. • tener un ahorro extra por si llegado al caso los productos suben.