## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de riesgos: Mantenimiento
Elaborado por: | Yeison Segura Rincon
Documento identidad:
Descripción del riesgo | Nivel de riesgo | Tipo de riesgo | Origen | Amenaza | Medida de prevención
El sistema puede experimentar errores o fallas en los sensores del detector de metales, cámaras de reconocimiento facial, o en los componentes electrónicos. Esto podría comprometer su funcionalidad, generando falsos positivos o negativos. | Medio (M) | Fallas Tecnicas |  | Fallas del equipo | • Realizar inspecciones y pruebas regulares de los sensores, cámaras y otros componentes del sistema. • Diseñar un plan de mantenimiento preventivo que incluya la limpieza, calibración y ajustes necesarios para garantizar un rendimiento óptimo
El reconocimiento facial maneja datos sensibles. Si no se toman las medidas adecuadas para protegerlos, existe el riesgo de brechas de seguridad que podrían exponer información personal. Es fundamental garantizar que el sistema cumpla con las normativas de privacidad vigentes. | Alto (A) | Compromiso de la informacion |  | Divulgacion de los datos personales | •Implementar medidas robustas de ciberseguridad, como encriptación de datos, firewalls y autenticación multifactorial para quienes acceden al sistema. •Cumplir con las normativas de privacidad, como el GDPR o las leyes locales, asegurando que los datos sensibles estén protegidos.
Las actualizaciones pueden introducir errores inesperados o problemas de compatibilidad entre el detector de metales y el sistema de reconocimiento facial. Es importante realizar pruebas exhaustivas antes de implementar cambios. | Medio (M) | Fallas Tecnicas |  | Mal funcionamiento del equpo | •Probar todas las actualizaciones en un entorno controlado antes de aplicarlas al sistema en producción. •Documentar cada cambio para garantizar que cualquier problema pueda rastrearse y solucionarse rápidamente.
El uso continuo puede provocar el desgaste de los sensores, cámaras o fuentes de energía. Esto puede requerir reemplazos de periódicos y aumentar los costos operativos si no se realiza un mantenimiento preventivo adecuado. | Medio (M) | Operativo |  | Desgaste del equipo | •Sustituir periódicamente piezas susceptibles a desgaste, como cables, fuentes de energía o sensores. •Optar por componentes de alta calidad y duraderos al realizar reemplazos.
El detector de metales puede ser sensible a interferencias electromagnéticas, mientras que el sistema de reconocimiento facial podría verse afectado por condiciones ambientales (luz, sombras, humedad). Estos factores pueden disminuir la precisión del sistema. | Medio (M) | Tecnico-Operativo | Ambiental | Interferencias electromagnéticas o condiciones ambientales | •Seleccione ubicaciones estratégicas para instalar el equipo, minimizando la exposición a interferencias electromagnéticas o condiciones ambientales adversas. •Utilice tecnología que compense automáticamente las variaciones en la iluminación o el clima para el reconocimiento facial.